## Arkusz1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/182/09 Rady Gminy Skarżysko Kościelne dnia 30 września 2009 roku
Zadania inwestycyjne na lata 2009-2012
L.p. | Nazwa zadania | Jednostka prowadząca | Lata realizacji | Nakłady [w tys.zł]
|  |  |  | ogółem | do 2008 | w latach planu | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | po 2012
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA
1. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do granic nieruchomości wraz z przepompowniami ścieków i zasilaniem elektrycznym przepompowni w miejscowości Michałów. | Urząd Gminy | 2009-2012 | 7220000 | 0 | 7220000 | 50000 | 2900000 | 2700000 | 1570000 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 3220000 |  | 3220000 | 50000 | 1291656 | 864000 | 1014344
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 4000000 |  | 4000000 |  | 1608344 | 1836000 | 555656
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne- ul. Polna i dojazd do ul. Południowej | Urząd Gminy | 2008-2010 | 1025000 | 13909 | 1011091 | 500000 | 511091 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 410000 | 13909 | 396091 | 190000 | 206091
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 615000 |  | 615000 | 310000 | 305000
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
2. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kierz Niedźwiedzi-droga relacji Kierz Niedźwiedzi-Gąsawy Rządowe | Urząd Gminy | 2008-2009 | 798678 | 23678 | 775000 | 775000 | 0 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 368678 | 23678 | 345000 | 345000
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 430000 |  | 430000 | 430000
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
3. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków, ul. Św.Anny | Urząd Gminy | 2008-2010 | 1070000 | 21123 | 1048877 | 345000 | 703877 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 454570 | 21123 | 433447 | 128459 | 304988
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 615430 |  | 615430 | 216541 | 398889
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
4. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne-ulica Południowa na dlugości 710 m | Urząd Gminy | 2008-2009 | 550141 | 141 | 550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 335141 | 141 | 335000 | 335000
| środki z budżetu krajowego |  |  | 215000 |  | 215000 | 215000
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 0 |  | 0
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
5. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skarżysko Kościelne-ul. Olszynki | Urząd Gminy | 2009-2012 | 650000 | 0 | 650000 | 50000 | 0 | 0 | 600000 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 650000 |  | 650000 | 50000 |  |  | 600000
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 0 |  | 0
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
6. | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majków ul. Dębowa Nr 379010T, na długości 616 m. | Urząd Gminy | 2010 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 375000 |  | 375000 |  | 375000
| środki z budżetu krajowego |  |  | 375000 |  | 375000 |  | 375000
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 0 |  | 0
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1. | Urząd Gminy-informatyzacja urzędu | Urząd Gminy | 2008-2010 | 220000 | 26480 | 193520 | 40000 | 153520 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 100000 | 26480 | 73520 | 40000 | 33520
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 120000 |  | 120000 |  | 120000
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
2. | Projekt pn. "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyzacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" | Urząd Gminy | 2007-2013 | 778418 | 0 | 778418 | 0 | 0 | 778418 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 85000 |  | 85000 |  |  | 85000
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 693418 |  | 693418 |  |  | 693418
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
OŚWIATA I WYCHOWANIE
1. | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grzybowej Górze | Urząd Gminy | 2006-2010 | 428000 | 20000 | 408000 | 100000 | 308000 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 428000 | 20000 | 408000 | 100000 | 308000
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 0 |  | 0
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
2. | Centrum Kulturalno-Oświatowe i Sprtowe w Kierzu Niedźwiedzim | Urząd Gminy | 2007-2010 | 880000 | 16200 | 863800 | 333000 | 530800 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 380000 | 16200 | 363800 | 133000 | 230800
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 500000 |  | 500000 | 200000 | 300000
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
OCHRONA ZDROWIA
1. | Przebudowa i rozbudowa budynku SPZOZ w Skarżysku Kościelnym | Urząd Gminy | 2006-2009 | 2600000 | 417783 | 2182217 | 2182217 | 0 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 2600000 | 417783 | 2182217 | 2182217
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 0 |  | 0
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1. | Rewitalizacja Gminy Skarzysko Koscielne-projekt pn. "Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne" | Urząd Gminy | 2008-2010 | 1400000 | 7930 | 1392070 | 150000 | 1242070 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 580526 | 7930 | 572596 | 150000 | 422596
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 819474 |  | 819474 |  | 819474
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
13. | Budowa kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym w Skarżysku Kościelnym - "Moje boisko ORLIK 2012" | Urząd Gminy | 2009-2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 0 |  | 0
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 0 |  | 0
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0
1. | "Nad Żarnówką" - Gmina Skarżysko Kościelne. "Budowa i przystosowanie infrastruktury na potrzeby agroturystyki w Majkowie i Michałowie" gm. Skarżysko Kościelne, pow. skarżyski | Urząd Gminy | 2009-2011 | 2130000 | 0 | 2130000 | 30000 | 2100000 | 0 | 0 | 0
| środki z budżetu jst |  |  | 1059380 |  | 1059380 | 30000 | 1029380 | 0
| środki z budżetu krajowego |  |  | 0 |  | 0
| środki z UE oraz innych źrodel zagranicznych |  |  | 1070620 |  | 1070620 |  | 1070620 | 0
| pozostałe |  |  | 0 |  | 0